## Hours
Tasks |  | 2020-10-25 | 2020-11-01 | 2020-11-08 | 2020-11-15 | 2020-11-22 | 2020-11-29 | 2020-12-06 | 2020-12-13 | 2020-12-20 | 2020-12-27 | 2021-01-03 | 2021-01-10 | 2021-01-17 | 2021-01-24 | 2021-01-31 | 2021-02-07 | 2021-02-14 | 2021-02-21 | 2021-02-28 | 2021-03-07 | 2021-03-14 | 2021-03-21 | 2021-03-28 | 2021-04-04 | 2021-04-11 | 2021-04-18 | 2021-04-25 | 2021-05-02 | 2021-05-09 | 2021-05-16 | 2021-05-23 | 2021-05-30 | 2021-06-06 | 2021-06-13 | 2021-06-20 | 2021-06-27 | 2021-07-04 | 2021-07-11 | 2021-07-18 | 2021-07-25 | 2021-08-01
Critical Path: |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
ChooseCountry | Dianne | 2020-10-25: 6; 2020-11-01: 6; 2020-11-08: 6; 2020-11-15: 6; 2020-11-22: 6 | 30
GetPermit | Cody | 2020-11-29: 4; 2020-12-06: o; 2020-12-13: o; 2020-12-20: o; 2020-12-27: o; 2021-01-03: o; 2021-01-10: o; 2021-01-17: o; 2021-01-24: o; 2021-01-31: o; 2021-02-07: o; 2021-02-14: 4 | 8
PurchaseSite | Dianne | 2021-02-07: 5; 2021-02-14: o; 2021-02-21: o; 2021-02-28: o; 2021-03-07: o; 2021-03-14: o; 2021-03-21: o; 2021-03-28: o; 2021-04-04: o; 2021-04-11: o; 2021-04-18: o; 2021-04-25: o; 2021-05-02: 4 | 9
ModifyBuilding | Chris | 2021-05-09: 12; 2021-05-16: 12; 2021-05-23: 12; 2021-05-30: 15; 2021-06-06: 15; 2021-06-13: 15; 2021-06-20: 18; 2021-06-27: 18; 2021-07-04: 18; 2021-07-11: 18 | 153
InstallFuniture | Louise | 2021-07-18: 7; 2021-07-25: 7; 2021-08-01: 8 | 22
OPEN | Miles
Floaters:
FindSite | Maria | 2020-12-13: 6; 2020-12-20: 6; 2020-12-27: 12; 2021-01-03: 12; 2021-01-10: 6 | 42
HireManager | Cody | 2020-12-06: 4; 2020-12-13: 12; 2020-12-20: 12; 2020-12-27: 12; 2021-01-03: 4; 2021-01-10: 4 | 48
BuyFurniture | Tony | 2021-06-20: 8; 2021-06-27: 2 | 10
HireStaff | Tony | 2021-06-13: 4; 2021-06-20: 12; 2021-06-27: 12; 2021-07-04: 12; 2021-07-11: 4; 2021-07-18: 4; 2021-07-25: 2; 2021-08-01: 2 | 52
|  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 18 | 18 | 24 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 19 | 38 | 32 | 30 | 22 | 11 | 9 | 10 | 374

## Cost
|  | 2020-10-25 | 2020-11-01 | 2020-11-08 | 2020-11-15 | 2020-11-22 | 2020-11-29 | 2020-12-06 | 2020-12-13 | 2020-12-20 | 2020-12-27 | 2021-01-03 | 2021-01-10 | 2021-01-17 | 2021-01-24 | 2021-01-31 | 2021-02-07 | 2021-02-14 | 2021-02-21 | 2021-02-28 | 2021-03-07 | 2021-03-14 | 2021-03-21 | 2021-03-28 | 2021-04-04 | 2021-04-11 | 2021-04-18 | 2021-04-25 | 2021-05-02 | 2021-05-09 | 2021-05-16 | 2021-05-23 | 2021-05-30 | 2021-06-06 | 2021-06-13 | 2021-06-20 | 2021-06-27 | 2021-07-04 | 2021-07-11 | 2021-07-18 | 2021-07-25 | 2021-08-01
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
ChooseCountry | Dianne | 2020-10-25: 2; 2020-11-01: 2; 2020-11-08: 2; 2020-11-15: 2; 2020-11-22: 2 | 10
GetPermit | Cody | 2020-11-29: 99; 2020-12-06: o; 2020-12-13: o; 2020-12-20: o; 2020-12-27: o; 2021-01-03: o; 2021-01-10: o; 2021-01-17: o; 2021-01-24: o; 2021-01-31: o; 2021-02-07: o; 2021-02-14: 80 | 179
PurchaseSite | Dianne | 2021-02-07: 120; 2021-02-14: o; 2021-02-21: o; 2021-02-28: o; 2021-03-07: o; 2021-03-14: o; 2021-03-21: o; 2021-03-28: o; 2021-04-04: o; 2021-04-11: o; 2021-04-18: o; 2021-04-25: o; 2021-05-02: 130 | 250
ModifyBuilding | Chris | 2021-05-09: 22; 2021-05-16: 224; 2021-05-23: 25; 2021-05-30: 22; 2021-06-06: 12; 2021-06-13: 12; 2021-06-20: 18; 2021-06-27: 26; 2021-07-04: 18; 2021-07-11: 33 | 412
InstallFuniture | Louise | 2021-07-18: 8; 2021-07-25: 7; 2021-08-01: 9 | 24
OPEN | Miles
FindSite | Maria | 2020-12-13: 12; 2020-12-20: 12; 2020-12-27: 15; 2021-01-03: 15; 2021-01-10: 18 | 72
HireManager | Cody | 2020-12-06: 5; 2020-12-13: 5; 2020-12-20: 5; 2020-12-27: 8; 2021-01-03: 8; 2021-01-10: 8 | 39
BuyFurniture | Tony | 2021-06-20: 8; 2021-06-27: 2 | 10
HireStaff | Tony | 2021-06-13: 4; 2021-06-20: 12; 2021-06-27: 12; 2021-07-04: 12; 2021-07-11: 4; 2021-07-18: 4; 2021-07-25: 2; 2021-08-01: 2 | 52
|  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 99 | 5 | 17 | 17 | 23 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 120 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 22 | 224 | 25 | 22 | 12 | 16 | 38 | 40 | 30 | 37 | 12 | 9 | 11 | 1048

## Tasks
Task | avg weeks | CP add on | weeks
Choose Country | 4 | 0 | 5.0588
Find Site | 5
Get Permit | 10 | 8 | 12.6471
Hire Manager | 6
Purchase Site | 10 | 4 | 12.6471
Hire Staff | 8
Modify Building | 8 | 4 | 10.1176
Buy Funiture | 2
Install Funiture | 2 | 2 | 2.5294
Open | 0 |  | 0
Sum critical path | 34 | 18 | 43
| 9 | 52
| 90% safe | 43 | 26.47%